附件1

深圳市政府投资建设项目审批事项目录

| 序号 | 实施机构 | 事项名称 | 办理时限 | 事项类型 | 是否收费 | 办理阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市发改委 | 项目首次前期经费下达 | 2个工作日 | 公共服务 | 否 | 立项及用地规划许可 |
| 2 | 市发改委 | 可行性研究报告审批 | 20个工作日 | 公共服务 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 3 | 市发改委 | 项目概算备案或审批 | 审批：20个工作日 备案：5个工作日 | 公共服务 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 4 | 市发改委 | 资金申请报告审批 | 20个工作日 | 公共服务 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 5 | 市发改委 | 固定资产投资项目节能审查 | 20个工作日 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 6 | 市规土委及各管理局 | 出具选址及用地预审意见和规划设计要点 | 25个工作日 | 行政许可 | 否 | 立项及用地规划许可 |
| 7 | 市规土委及各管理局 | 建设用地规划许可证核发 | 20个工作日 | 行政许可 | 否 | 立项及用地规划许可 |
| 8 | 市规土委 | 海域使用权的审核、审批 | 12个工作日 | 行政许可 | 否 | 立项及用地规划许可 |
| 9 | 市规土委 | 海洋工程建设项目海洋 环境影响报告审批 | 20个工作日 | 行政许可 | 否 | 立项及用地规划许可 |
| 10 | 市规土委及各管理局 | 划拨土地决定书或签订土地使用权出让合同 | 5个工作日 | 公共服务 | 否 | 立项及用地规划许可 |
| 11 | 市规土委及各管理局 | 出具建设工程方案设计审查意见（市政类线性工程） | 15个工作日 | 公共服务 | 否 | 立项及用地规划许可 |
| 12 | 市规土委及各管理局 | 出具开设路口审批、市政管线接口审批审查意见 | 15个工作日 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 13 | 市规土委及各管理局 | 建设工程规划许可证核发（房建类） | 15个工作日 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 14 | 市规土委及各管理局 | 建设工程规划许可证核发（市政类线性工程） | 15个工作日 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 15 | 市规土委及各管理局 | 建设工程方案设计招标备案 | 10个工作日 | 公共服务 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 16 | 市规土委及各管理局 | 地名批复（建筑物命名核准/公共设施名称核准/专业设施名称备案） | 5个工作日 | 公共服务 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 17 | 市规土委 | 拆除或闲置海洋工程环境保护设施审批 | 10个工作日 | 行政许可 | 否 | 施工许可 |

| 序号 | 实施机构 | 事项名称 | 办理时限 | 事项类型 | 是否收费 | 办理阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 市住建局 | 建设工程公开招标改邀请招标、竞争性谈判或直接发包审批 | 3个工作日 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 19 | 市住建局 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 20个工作日 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 20 | 市住建局 | 建筑工程施工许可证核发 | 3个工作日 | 行政许可 | 否 | 施工许可 |
| 21 | 市住建局 | 建设工程招标公告（投标邀请书）和招标组织形式备案 | 2个工作日 | 公共服务 | 否 | 施工许可 |
| 22 | 市、区环境保护主管部门 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 报告书：20个工作日 报告表：10个工作日 | 行政许可 | 否 | 施工许可 |
| 23 | 市人居委 | 环境影响评价技术审查 | 12个工作日 | 公共服务 | 否 | 施工许可 |
| 24 | 市交委 | 交通建设项目方案设计审查 | 10个工作日 | 公共服务 | 否 | 立项及用地规划许可 |
| 25 | 市交委 | 道路、港口建设工程招标备案 | 2个工作日 | 公共服务 | 否 | 立项及用地规划许可 |
| 26 | 市交委 | 大中型建设工程初步设计审查 | 5个工作日 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 27 | 市交委 市交警局 | 占用、挖掘道路审批 | 交委：12个工作日 交警：10个工作日 | 行政许可 | 是 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 28 | 市交委 | 建筑工程（市政道路及附属工程）施工许可证核发 | 3个工作日 | 行政许可 | 否 | 施工许可 |
| 29 | 市交委 | 特殊工程开工备案 | 2个工作日 | 公共服务 | 否 | 施工许可 |
| 30 | 市水务局 | 不涉及跨市级行政区划的珠江河口滩涂开发利用工程建设方案审批 | 20个工作日 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 31 | 市、区水务主管部门 | 拆除、改动城镇排水与污水处理设施 | 20个工作日 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 32 | 市、区水务主管部门 | 河道管理范围内工程建设方案审批 | 20个工作日 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 33 | 市、区水务主管部门 | 建设项目用水节水评估报告备案 | 即来即办 | 公共服务 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 34 | 市、区水务主管部门 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 审批：20个工作日 备案：即来即办 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 35 | 市、区水务主管部门 | 水工程范围内工程建设方案审批 | 20个工作日 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 36 | 市水务局 | 水质净化厂新、扩建和提标改造涉及的施工许可证核发 | 3个工作日 | 行政许可 | 否 | 施工许可 |
| 37 | 市、区水务主管部门 | 水利工程开工备案 | 3个工作日 | 公共服务 | 否 | 施工许可 |

| 序号 | 实施机构 | 事项名称 | 办理时限 | 事项类型 | 是否收费 | 办理阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 市、区水务主管部门 | 城市排水许可 | 12个工作日 | 行政许可 | 否 | 施工许可 |
| 39 | 市、区城管局 | 建设项目使用林地审核审批（含临时占用林地审核审批） | 15个工作日 | 行政许可 | 是 | 立项及用地规划许可 |
| 40 | 市、区城管局 | 占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木审批 | 10个工作日 | 行政许可 | 是 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 41 | 市消防局 | 消防设计审核或备案抽查 | 10个工作日 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 42 | 市、区人防主管部门 | 人防工程方案报建审查 | 5个工作日 | 行政许可 | 是 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 43 | 市气象局 | 防雷装置设计审核 | 5个工作日 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 44 | 区文物主管部门 | 区级文物保护单位保护范围内进行其他建设工程审核 | 8个工作日 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 45 | 区文物主管部门 | 区级文物保护单位建设控制地带内的建设工程设计方案审批 | 8个工作日 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 46 | 市文体旅游局 | 市级文物保护单位建设控制地带内的建设工程设计方案审批 | 8个工作日 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 47 | 市卫计委 | 放射诊疗建设项目职业病危害预评价报告审核 | 8个工作日 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 48 | 市市场和质量监管委 | 特种设备施工告知 | 即来即办 | 公共服务 | 否 | 施工许可 |
| 49 | 市安监局 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 正常情形：12个工作日 简化情形：即来即办 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |
| 50 | 市安监局 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 正常情形：8个工作日 简化情形：即来即办 | 行政许可 | 否 | 建设工程规划许可和概算批复 |

目录说明：1．深圳市政府投资建设项目施工许可审批事项共50个，其中应办理审批事项共15个，可能涉及办理的审批事项共35个。

2．政府投资建设项目施工许可的审批流程分三个阶段，包含的应办理审批事项为：一是立项及用地规划许可阶段4个，分别为项目首次前期经费下达，出具选址及用地预审意见和规划设计要点，建设用地规划许可证核发，划拨土地决定书或签订土地使用权出让合同；二是建设工程规划许可和概算批复阶段6个，分别为可行性研究报告审批，项目概算备案或审批，建设工程规划许可证核发（房建类）/建设工程规划许可证核发（市政类线性工程），生产建设项目水土保持方案审批，建设项目用水节水评估报告备案；三是施工许可阶段5个，分别为建筑工程施工许可证核发/建筑工程（市政道路及附属工程）施工许可证核发，建设工程招标公告（投标邀请书）和招标组织形式备案，建设项目环境影响评价文件审批，环境影响评价技术审查。